# Администрация Северного сельского поселения

# Шегарского  района  Томской области

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Монастырка

от 02 марта 2017  г                                                                                               № 9

# О  мероприятиях по предупреждению подтопления                                                                               и организованному  пропуску    паводковых вод  на                                                                                                                        территории муниципального образования Северное

сельское поселение» в   2017 г.

ОБЯЗЫВАЮ:

- Утвердить   план предупредительных мероприятий по обеспечению безопасности населения  и территории в период половодья МО «Северное сельское поселение». (Приложение 1).

- Обязанности противопаводковой комиссии возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям Северного сельского поселения.

- Противопаводковой комиссии обеспечить постоянный контроль выполнения мероприятий по подготовке поселения к организованному пропуску паводковых вод, произвести разведку предполагаемых зон подтопления.

- Заключить дополнительные договора  с владельцами снегоуборочной техники по уборке снега с подтопляемых объектов и территорий.

- Заключить договора  с владельцами по возможному использованию маломерных плавательных средств, для осуществления регулярного сообщения с населенными пунктами, отрезанными половодьем.

- Рекомендовать участковому специалисту по  социальной работе Северного сельского поселения Дюндик В.В. провести работу с населением по страхованию имущества от стихийных бедствий.

- Контроль   выполнения  данного распоряжения возложить на специалиста 1 категории Сазонову Г.Б.

Глава Северного сельского поселения                                                        А.С.Баймукашев

Сазонова Гелена Борисовна

8 901 607 07 38

severnoe@sibmail.com

Приложение 1

к Распоряжению Администрации

Северного  сельского поселения

№ 9  от 02.03.2017 г.

ПЛАН

предупредительных мероприятий по обеспечению безопасности населения и территории в период половодья                                                                                                  МО «Северное сельское поселение» 2016 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подготовить распоряжение «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Северного сельского поселения в 2017 году | до 02.03.2017 | Глава Северного сельского поселения Баймукашев А.С. | распоряжение № 9 от до 02.03.2017 |
|  | Разработать план мероприятий, составить расчеты и сметы на отвод и откачку талых вод. Составить расчеты потребности в технике и материальных средствах. | до 02.03.2017 | специалист 1 категории Сазонова Г.Б. | Приложение к Распоряжению № 9 от до 02.03.2017 |
|  | Произвести дополнительную очистку улиц для пропуска талых вод. Составить расчеты и сметы на потребное количество техники и материальных средств. | до 20.03.2017 | специалист 1 категории Сазонова Г.Б. |  |
|  | Очистить крыши зданий учреждений, домов, построек от снега и наледи. | до 14.03.2017 | специалист 1 категории Сазонова Г.Б. |  |
|  | Провести ревизию откачивающих средств и проверку их работоспособности. | до 20.03.2017 | специалист 1 категории Сазонова Г.Б. |  |
|  | Заключить муниципальные контракты с владельцами снегоуборочной техники на период половодья. | до 06.03.2017 | Главный специалист Майзер А.П. |  |
|  | Обеспечить отвод талых вод с участков, угрожающих жизни и здоровью людей, сохранности имущества и возможности передвижения. | март-апрель | специалист 1 категории Сазонова Г.Б. |  |
|  | Согласовать мероприятия плана с руководителями учреждений, организаций. | до 20.03.2017 | Глава Северного сельского поселения Баймукашев А.С. |  |
|  | Обеспечить своевременное финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. | по решению КЧС | Главный специалист Майзер А.П. |  |
|  | Провести подворное обследование и опрос жителей д. Михайловка на период затопления под роспись. | до 15.04.2017 | специалист 1 категории Сазонова Г.Б. |  |
|  | Организовать проверку готовности системы связи с населенными пунктами | до 14.03.2017 | Управляющий делами категории Сазонова В.П. |  |